## 甘特图
LearnLark-项目进度管理表 | [7 empty] | 2024-03-04 | [26 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT | time axis 2024-03-04 to 2024-05-19
序号 | 项目任务 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 完成度 | time axis 2024-03-04 to 2024-05-19
1 | 获取需求 | 李欣桦 | 2024-03-04 | 2024-03-17 | 14 | 100%
2 | 可行性分析 | 李欣桦 | 2024-03-11 | 2024-03-29 | 19 | 100%
3 | 总体设计 | 李欣桦 | 2024-03-11 | 2024-03-29 | 19 | 100%
4 | 界面设计 | 杜威 | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 17 | 5%
5 | 数据库设计 | 刘心彤 | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 20 | 5%
6 | 前端通信框架设计 | 李欣桦 | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 12 | 0%
7 | 底层功能设计 | 李傲 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 12 | 100%
8 | 后端通信框架设计 | 吴林昊 | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 12 | 5%
9 | 底层功能编码 | 李傲 | 2024-03-30 | 2024-04-19 | 21 | 50%
10 | 界面编码 | 杜威 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 21 | 0%
11 | 前端通信框架编码 | 李欣桦 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 28 | 0%
12 | 数据库编码 | 刘心彤 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 15 | 0%
13 | 后端通信框架编码 | 吴林昊 | 2024-04-12 | 2024-04-28 | 17 | 0%
14 | 单元测试与系统整合 | 李欣桦 | 2024-05-01 | 2024-05-14 | 14 | 0%
15 | 整体测试 | 李欣桦 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 7 | 0%
16 | 上线运行 | 李欣桦 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5 | 0%